**План действий ГКП на ПХВ «Мунайлинская РБ»**  
**по реализации Концепции развития здравоохранения до 2026 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование реформ /основных мероприятий** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление 1. Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний** | | | | |
| **Целевой индикатор 1.** Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет ( 2022 г. – 73,7, 2023 г. – 74,2, 2024 г. -74,6,2025 г. – 75,0, 2026 г. – 75,1) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 1.1. | Проведение массовых мероприятий, посвященных охране здоровья граждан и формированию здоровых привычек, через мобильные приложения и другие платформы | Информация  в СМИ | Постоянно | Заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| 1.2. | Проведение информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания (продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиры, трансжиры), в том числе среди детей, с целью укрепления навыков здоровья | Информация  в СМИ | Постоянно | Заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| 1.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы по предотвращению и уменьшению вреда, связанного с употреблением табака и алкоголя | Информация  в СМИ | Постоянно | Заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| 1.4. | Внедрение процедуры регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников в возрасте от 14-18 лет по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) не менее 1 раза в год | Информация  в СМИ | Постоянно | Заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| **Направление 2. Совершенствование организации медицинской помощи** | | | | |
| **Целевой индикатор 2.** Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, % (2022 г. – 69,6, 2023 г. -73,0, 2024 г. -76,5, 2025 г. – 80,0*,* 2026 г. – 81,0)) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.1. | Расширение применения дистанционных медицинских услуг на уровне оказания ПМСП в рамках реализации приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 февраля 2021 года№ ҚР ДСМ -12 «Об утверждении правил организации, предоставления и оплаты дистанционных медицинских услуг» | Информация  КМИС | Ежемесячно | Ж.Жасыбаев, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Салвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.2. | Контроль и мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощью (услуг) через МИС и мобильные приложения | Информация  КМИС | Ежедневно | Ж.Жасыбаев, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.3. | Мониторинг информирования населения об основных направлениях здоровья в социальных сетях и контроль обратной связи с населением. | Информация | Постоянно | Замдиректора по качеству медицинских услуг Баймбетова З.Н. |
| 2.4. | Прохождение аккредитации для повышения качества предоставляемых медицинских услуг | Информация | 2026 год | Директор Досжанова Ж.Е.  Замдиректоры Баймбетова З.Н.  Рысбекова Л.Т. |
| 2.5. | Создание электронных паспортов здоровья населения и электронных паспортов медицинского учреждения | Информация | Ежемесячно | Ж.Жасыбаев, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| **Целевой индикатор 4.** Снижение стандартизованного коэффициента смертности от болезней системы кровообращения ‰ (2022 г. – 40,0, 2023 г. -39,5, 2024 г. -39,0, 2025 г. –38,5, 2026 г. -38,0) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.6. | Соблюдение клинических протоколов диагностики и лечения | Клинические протоколы | Постоянно | Заведующий КДП, заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.7. | Проведение информационно-разъяснительной работы по ведению здорового образа жизни в профилактике цереброваскулярных заболеваний | Медиа-план | Ежемесячно | Заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| 2.8. | Своевременное оказание неотложной медицинской помощи при ведении пациентов с осложнениями БСК | Клинические протоколы | Постоянно | Заведующий КДП, заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.9. | Организация посредством СМИ и социальных сетей выступлений специалистов о влиянии поведенческих факторов риска на развитие БСК | Интервью специалистов | Согласно графика | Заведующий КДП, заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х., валеолог Ахметов Е.А. |
| 2.10 | Пересмотр перечня и норматива минимального оснащения инструментальным диагностическим оборудованием в целях обеспечения полноты обследования групп населения, подверженного развитию БСК | Заявка | Ежегодно | Заведующий КДП, главная медсестра Джазыкбаева З.Ж. |
| 2.11. | Усилить работу по программе управления заболеваниями  (Артериальная гипертония, ХСН ), расширение охвата пациентов | Информация | Постоянно | Заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| **Целевой индикатор 5.** Снижение стандартизованного коэффициента смертности от злокачественных заболеваний,% (2022 г. – 52,4, 2023 г. -52,9. 2024 г. -52,9, 2025 г. –52,5, 2026 г. -52,3) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.12. | Исполнение и усиление мероприятий согласно Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2025 годы | Информация | Постоянно | Заведующий КДП, заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.13. | Исполнение скрининговых осмотров целевых групп путем увеличения для улучшения выявляемости на ранних стадиях злокачественных новообразований | Информация по КМИС | Постоянно | Заведующий КДП, заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.), заведующая отделением профилактики Жумина Х.Х. |
| 2.14. | Повышение квалификации специалистов онкологической службы | Информация | По потребности | Руководитель отдела управления персоналом Кушимова К.Ж. |
| **Целевой индикатор 6.** Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми ( 2022 г. – 0,0, 2023 г. -10,0, 2024 г. -10,0, 2025 г. –10,0, 2026 г. -10,0 ) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.15. | Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и принятие мер по усилению обследований по снижению материнской смертности | Приказы МЗ РК клинические протоколы | Постоянно | Заведующие ПМСП (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.),раайонный гинеколог Рамазанова Ж.А. |
| 2.16. | Расширение применения дистанционных медицинских услуг на уровне оказания амбулаторной помощи беременным и послеродовым женщинам регионов с организацией мультидисциплинарного консилиума | Информация  КМИС | Постоянно | Ж.Жасыбаев, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.), заведующий КДП |
| 2.17. | Контроль за соблюдением маршрутизации беременных в соответствии с имеющимися рисками в зависимости от географическо- территориальных особенностей и отдаленности сельских населенных пунктов с учетом укомплектованности медицинскими кадрами и оснащенности медицинским оборудованием | Информация | Схема маршрутизации | Замдиректора Рысбекова Л.Т., райгинеколог Рамазанова Ж.А. |
| 2.18. | Мониторинг достижения индикаторов по обеспечению охвата профилактическими медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста; выявлению и оздоровлению экстрагенитальной патологии до беременности; охвату прегравидарной подготовки, антенатальному наблюдению, исходу беременности и родов | Информация  КМИС, Регистр РБ и ЖФВ | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т., райгинеколог Рамазанова Ж.А., заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.19. | Соблюдение клинических протоколов диагностики и лечения по приоритетным направлениям родовспоможения | Клинические протоколы | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т., райгинеколог Рамазанова Ж.А., заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.20. | Оснащение современными аппаратами на амбулаторном уровнекабинетов родовспоможения на амбулаторном уровне | Заявка | Ежегодно | Директор Досжанова Ж.Е., Джазыкбаева З.Ж. |
| 2.21. | Укомплектование кадрами и совершенствование квалификации медицинских работников организаций | Информация | По потребности | Руководитель отдела управления персоналом Кушимова К.Ж. |
| 2.22. | Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | Информация | Постоянно | Райгинеколог Рамазанова Ж.А,, валеолог Ахметов Е.А. |
| **Целевой индикатор 7.** Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми (2022 г. –7,8, 2023 г. -8,2, 2024 г. -8,0, 2025 г. –7,9, 2026 г. – 7,8) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.23. | Исполнение оперативного плана по снижению младенческой смертности | Оперативный план | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т.,заведующая УПМ.Абдраман А.А., заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.24. | Соблюдениеприказа МЗ РК от 15 марта 2022 года № ҚР ДСМ -25 «Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан» | Приказ МЗ | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т.,заведующая УПМ. Абдраман А.А, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 2.25. | Увеличение охвата детей универсальным прогрессивным патронажным наблюдением с целью снижения смертности дети в возрасте до 1 года на дому | Информация | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т.,заведующая УПМ. Абдраман А.А., заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| **Целевой индикатор 8.** Инвестиции в основной капитал в здравоохранении, % реального роста к уровню 2019 года (2022 г. – 219,4, 2023 г. – 273,4, 2024 г. – 333,0, 2025 г.- 372,2, 2026 г. -106,6) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 2.26. | Строительство и модернизация медицинских организаций для улучшения инфраструктуры здравоохранения | акт приемки в эксплуатацию | 2024г | МИО |
| 2.27. | Улучшение инфраструктуры организации путем проведения капитального ремонта | Акт приемки | 2025 год | МИО, директор Ж.Досжанова |
| **Направление 4. Повышение эффективности системы подготовки и повышения квалификации кадров** | | | | |
| **Целевой индикатор 10.**Уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 тыс. сельского населения (2022 г. – 87,3, 2023 г. -87,6, 2024 г. – 87,7, 2025 г.-87,8, 2026 г. -88,0) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление социальной поддержки работникам медицинских организаций | Информация | Ежегодно | МИО |
| **Направление 5. Развитие лекарственного обеспечения и фармацевтической промышленности** | | | | |
| **Целевой индикатор 11.** Доля закупа Единым Дистрибьютором отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в % к общему объему закупа, % ( 2022 г. – 37,0, 2023 г.- 40,0, 2024 г. – 45,0, 2025 г. – 50,0, 2026 г. – 50,0) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 5.1. | Соблюдение приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-89 «Об утверждении правил обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также правил и методики формирования потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» | Приказ МЗ | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т.,заведующий КДП, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| 5.2. | Соблюдение приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020 «Об утверждении правил регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» | Приказ МЗ | Постоянно | Замдиректора Рысбекова Л.Т.,заведующий КДП, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |
| **Направление 7. Совершенствование финансирования медицинской помощи** | | | | |
| **Целевой индикатор 13.**  Уровень охвата населения в системе ОСМС , % (2022 г. – 87,0, 2023 г. -88,0, 2024 г. – 89,0, 2025 г.- 90,0, 2026 г. -90,0) | | | | |
|  | **Основные мероприятия** |  |  |  |
| 7.1. | Расширение охвата медицинских услуг и новых технологий, в том числе путем расширения амбулаторного лекарственного обеспечения, через ГОБМП и систему ОСМС | Медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОСМС | Постоянно | Директор Досжанова Ж.Е. |
| 7.2. | Проведение информационно разьяснительных мероприятий по расширению охвата незастрахованного населения системой ОСМС | Информация | Постоянно | Заведующий КДП, заведующие ПМСП  (Джулдызова Д.А., Зинетова Р.Х., Отегулова Р.К., Садвокасова Г.Б., Жаксиликова Ж.З. Жарекешова Х.К .Мамбетова А.Д.  Наурузалиева Б.А.,Избасарова К.Б., Бисенова А.М., Дангатаров Т.Х, Амангельдиев М.Б.) |